## Sheet1
chiffrier de planification d’evenement

Nom de l’evenemenmt		Concert de noel
Lieu		A deerminer
Date		2017-12-01

Activite	Tache	Responsabe	Echeancier
			2017-09-08	2017-09-15	2017-09-22	2017-09-29	2017-10-06	2017-10-13	2017-10-20	2017-10-27	2017-11-03	2017-11-10	2017-11-17	2017-11-24	2017-12-01

Assurances

Benevoles	Etablir en detail les taches des benevoles
	reservation de sieges VIP
	vestiaire
	controle des billets a la porte
	montage de la salle ou des lieux
	demontage de la salle ou des lieux
	Trouver les benevoles
	Rencontre avec les benevoles
	Former des equipes de benvoles pour le montage
	Former des equipes de benvoles pour le demontage

Billets	Conception graphique des billets
	Impression des billets
	distribution des billet pour la vente
	gestion de la vente de billets

Budget	Prix des billets
	Etablir un budget pour le concert
	Monnaie pour acceuil et restoration

Commandites	preparer feuille de recherche des commandites
	recherche de commanditaires
	date limite de recherche de commandites
	gestion des commandites

Concert	Restauration – itmes a vendre
	fleurs
	marche a suivre le jour du concert pour les musiciens
	journee intensive
	prestation

Transport	Reservation d’autobus

Logistique	nommer un responsable de la logistique
	monter la definition de taches pour le responable de la logistique

Maitre de ceremonie	nommer le maitre de ceremonie
	creer le script du maitre de ceremonie

Programme	montage du programme de la soiree
	revision et approbation du programme de la soiree
	impression du programme

Publicite	creation de l’artwork de l’affiche publicitaire
	preparer les pancartes
	lite de endroits d’affichage
	distribution des affiches
	promotion avec les media (tele, radio, presse, facebook)

Repertoire	choisir le repertoire pour le concert

Salle	eclairage
	sonorisation
	enregistrement
	materiel pour msiciens
	chaises
	lutrins
	electricite

textes	textes des pieces
	texte pour maitre de ceremnonie
	envoie des invitations aux VIP
	lettres de remerciements aux commanditaires

Suivi	lettres de remerciements aux commanditaires
	suivi sur facebook
	Suivi – fan club
	cote d’appreciations de l’auditoire – twitter?